2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, ед. | Основной | 1500 | 1 января 2018г. | 1850 | 2035 | 2220 | 2405 | 2590 | 2780 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Основной | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1. | Не менее 2400 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Основным результатом проекта является удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг. В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в районе. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2. | Внедрена в Киренский район целевая модель информационно-просветительской поддержке родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе | К концу 2021 года целевая модель реализована в Киренском районе, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |
|  | Задача: Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1. | Результат 1, в том числе: Внедрена в Киренский район целевая модель информационно-просветительской поддержке родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по данному направлению муниципального проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Результат 2, в том числе: Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Звягинцева О.П. | начальник управления образования администрации Киренского муниципального района | Свистелин К.В. | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Роднаева О.А. | ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Роднаева О.А. | ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | Жижелева Л.Л. | консультант по дошкольному образованию управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 20 |
| Задача 1: Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Роднаева О.А. | ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 10 |
|  |  | Жижелева Л.Л. | консультант по дошкольному образованию управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 20 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Леонтьева Л.В. | Директор МКУ «Центр развития образования» | Звягинцева О.П. | 20 |
| 7. | Участник муниципального проекта |  | Образовательные организации Киренского района | Звягинцева О.П. | 50 |
| Задача 2: Внедрение в Киренском районе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе |
| 7. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Роднаева О.А. | ведущий специалист управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 10 |
|  |  | Жижелева Л.Л. | консультант по дошкольному образованию управления образования администрации Киренского муниципального района | Звягинцева О.П. | 10 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Леонтьева Л.В. | Директор МКУ «Центр развития образования» | Звягинцева О.П. | 30 |
| 9. | Участник муниципального проекта |  | Образовательные организации Киренского района | Звягинцева О.П. | 50 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих семей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1. | Не менее 800 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.1 | Создание НКО на территории Киренского района | 1 декабря 2018г. | 31 декабря 2019г. | Администрация Киренского муниципального района |  | КП, РП |
| 1.2 | Создание 1 муниципального консультационного центра методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования» | Соглашение с Управлением социального развития, опеки и попечительства по Киренскому району, ОГБУЗ «Киренская районная больница» | РП |
| 1.3 | Организация и проведение онлайн - консультаций для педагогов по вопросам обучения, развития и воспитания детей | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», ГАУ ДПО ИРО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.4 | Подготовка, переподготовка, обучение специалистов, педагогов дошкольных образовательных организаций для осуществления методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», ГАУ ДПО ИРО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.5 | Разработка Портфеля методических рекомендаций «В помощь молодому родителю» | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | ГАУ ДПО ИРО, Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», ОГБУЗ «Киренская РБ» | Соглашение Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.6 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.7 | Реализация программ родительского всеобуча «Жизнь в твоих руках», реализация программы обучения приемных родителей | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», Управление социальной защиты, опеки и попечительства в Киренском районе | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.8 | Реализация регионального проекта «Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.9 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.10 | Созданы и функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 1.11 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2019г. | 31 декабря 2019г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2. | Не менее 1300 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019г. | 1 декабря 2019г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки в Министерство образования Иркутской области | РП |
| 2.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Иркутской области на предоставление грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020г. | 29 февраля 2020г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашение с Министерством образования Иркутской области | КП |
| 2.3 | Подготовка специалистов для осуществления методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», ГАУ ДПО ИРО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.4 | Организация деятельности муниципального консультационного центра методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования» | Соглашение с Управлением социального развития, опеки и попечительства по Киренскому району, ОГБУЗ «Киренская районная больница» | РП |
| 2.5 | Создание консультативных пунктов (2 пунктов) на базе дошкольных образовательных организаций по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.6 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.7 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.8 | Внедрение регионального проекта «Виртуальная стажировка по методике работы с семьей в образовательных организациях Иркутской области» | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.9 | Реализация регионального проекта «Защита прав детей в дошкольной образовательной организации» | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.10 | Созданы и функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.11 | Организация деятельности клуба общения для родителей, воспитывающих детей ОВЗ и детей-инвалидов | 1 января 2020г. | 31 января 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 2.12 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2020г. | 31 декабря 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3. | Не менее 1800 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2020г. | 1 декабря 2020г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки в Министерство образования Иркутской области | АП |
| 3.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Иркутской области на предоставление грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021г. | 28 февраля 2021г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашение с Министерством образования Иркутской области | АП |
| 3.3 | Создание мобильного консультационного передвижного центра по оказанию правовой, психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, ОГБУЗ «Киренская РБ», Управление социальной защиты, опеки и попечительства по Киренскому району | Соглашение | АП |
| 3.4 | Организация деятельности муниципального консультационного центра методической, правовой, психолого-педагогической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования» | Соглашение с Управлением социального развития, опеки и попечительства по Киренскому району, ОГБУЗ «Киренская районная больница» | РП |
| 3.5 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.6 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.7 | Внедрена в районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.8 | Создание консультативных пунктов (2 пунктов) на базе дошкольных образовательных организаций по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.9 | Создание муниципального консультативного пункта по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 1 января 2020г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.10 | Организация деятельности клуба общения для родителей, воспитывающих детей ОВЗ и детей-инвалидов | 1 января 2020г. | 31 января 2020г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 3.11 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2021г. | 31 декабря 2021г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4. | Не менее 2000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021г. | 1 декабря 2021г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки в Министерство образования Иркутской области | РП |
| 4.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Иркутской области на предоставление грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022г. | 28 февраля 2022г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашение с Министерством образования Иркутской области | КП |
| 4.3 | Создание на базе муниципального консультационного центра информационно-просветительского портала, обеспечивающего методическую, правовую, психолого-педагогическую и консультативную помощь (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.4 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.5 | Созданы и функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.6 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.7 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.8 | Организация деятельности муниципального консультативного пункта по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 1 января 2022г. | 31 декабря 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 4.9 | Организация деятельности клуба общения для родителей, воспитывающих детей ОВЗ и детей-инвалидов | 1 января 2022г. | 31 января 2022г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5 | Не менее 2300 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022г. | 1 декабря 2022г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки в Министерство образования Иркутской области | РП |
| 5.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Иркутской области на предоставление грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023г. | 28 февраля 2023г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашение с Министерством образования Иркутской области | РП |
| 5.3 | Разработка и внедрение информационных материалов и методических материалов для педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, в том числе для детей с ОВЗ | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.4 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.5 | Созданы и функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.6 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 5.7 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2023г. | 31 декабря 2023г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 6. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 6.1 | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство образования Иркутской области на участие в отборе грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023г. | 1 декабря 2023г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Заявки в Министерство образования Иркутской области | РП |
| 6.2 | Заключение соглашений с Министерством образования Иркутской области на предоставление грантов в форме субсидий в целях оказания педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024г. | 29 февраля 2024г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашение с Министерством образования Иркутской области | РП |
| 6.3 | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством и доступностью консультативных услуг дошкольного возраста | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 6.4 | Созданы и функционируют территориальные психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 6.5 | Организация деятельности «Субботней школы для родителей», направленная на оказание методической, правовой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района, МКУ «Центр развития образования», НКО | Информационно-аналитический отчет | АП |
| 6.6 | Организация работы в рамках Родительского открытого университета | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024г. | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Информационно-аналитический отчет | АП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Киренский район (муниципальное образование) | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, ед. |
| МКУ «Центр развития образования» | 0 | 1 января 2018г. | 370 | 390 | 415 | 510 | 585 | 710 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 580 | 1 января 2018г. | 100 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 490 | 1 января 2018г. | 70 | 100 | 130 | 140 | 150 | 170 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 520 | 1 января 2018г. | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 220 | 1 января 2018г. | 50 | 60 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 50 | 1 января 2018г. | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 280 | 1 января 2018г. | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 65 | 1 января 2018г. | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 80 | 1 января 2018г. | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | 35 | 1 января 2018г. | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 90 | 1 января 2018г. | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 50 | 1 января 2018г. | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 15 | 1 января 2018г. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино» | 75 | 1 января 2018г. | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад № 4 г. Киренска» | 50 | 1 января 2018г. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад п. Воронежский» | 10 | 1 января 2018г. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| МКДОУ «Детский сад № 1 г. Киренска» | 120 | 1 января 2018г. | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» | 35 | 1 января 2018г. | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска» | 90 | 1 января 2018г. | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска» | 130 | 1 января 2018г. | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска» | 140 | 1 января 2018г. | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 130 |
| МКДОУ «Детский сад № 11 г. Киренска» | 130 | 1 января 2018г. | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска» | 110 | 1 января 2018г. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| МКДОУ «Детский сад № 13 г. Киренска» | 100 | 1 января 2018г. | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» | 120 | 1 января 2018г. | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| МКДОУ «Детский сад д. Сидорово» | 15 | 1 января 2018г. | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| МКДОУ «Детский сад с. Алымовка» | 15 | 1 января 2018г. | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| МКДОУ «Детский сад с. Макарово» | 45 | 1 января 2018г. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| МКДОУ «Детский сад с. Кривая Лука» | 20 | 1 января 2018г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % |
| МКУ «Центр развития образования» | 0 | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад № 4 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад п. Воронежский» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 1 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 11 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 13 г. Киренска» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад д. Сидорово» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад с. Алымовка» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад с. Макарово» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |
| МКДОУ «Детский сад с. Кривая Лука» | 80% | 1 января 2018г. | 85% | 85,5% | 87% | 87,5% | 88% | 89,9% |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование; родителям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями; семьям, испытывающими трудности в воспитании детей школьного возраста.

Результаты реализации муниципального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для развития и воспитания детей в районе, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, способствующим повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

- Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, ед. |
| 1. | где: Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных i-ой некоммерческой организацией N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета /Киренский район / |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Киренский район | 1 раз в год |  |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % |
| 2. | где: Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий. Автоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Управление образования администрации Киренского муниципального района | Киренский район | 1 раз в год |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Внедрена в районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Киренского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированный бюджет Киренского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированный бюджет Киренского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них межбюджетные трансферты бюджету |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций

| Образовательная организация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| МКУ «Центр развития образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Алымовка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Юбилейный» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Петропавловское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Макарово» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Кривая Лука» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Основная общеобразовательная школа с. Коршуново» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Начальная общеобразовательная школа с. Кривошапкино» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад № 4 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКОУ «Начальная школа - детский сад п. Воронежский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 1 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 3 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 11 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 13 г. Киренска» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад д. Сидорово» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад с. Алымовка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад с. Макарово» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКДОУ «Детский сад с. Кривая Лука» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта