Приложение 1

Утверждено

 Приказом Управления образования

администрации Киренского муниципального района

 от «10» января 2023 г. № 6

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ» НА 2023 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Финансирование** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Муниципальный проект 1 «Современная школа»**цель - обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ; вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители, работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.  |
| 1 | Открытие 3-х Центров естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» на базе СОШ № 5 г. Киренска, НОШ с. Кривошапкино, СОШ п. Юбилейный  | ФБ - 1 600 000 руб. - оборудование на каждое ОО МБ – 300 000 руб. -подготовка помещений, брендирование  | май-август, открытие 1 сентября | Зырянова С.Л., зам. начальника, Агафонова Е.А., методист ЦРО |
| 2 | Капитальный ремонт основного здания МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» | в рамках социального партнерства | в течение года | отдел ЖКХ администрации,Роженко А.А., директор ОО, Курбатов Д.С., специалист УО |
| 3 | Приобретение автобусов для перевозки детей МКОУ СОШ с. Алымовка | ОБ - 4 000 000 руб. | в течение года | Поляченко М.Г., заместитель начальника |
| 4 | Организация горячего питания | всего 36 678,7 тыс. руб. | в течение учебного года | Войтова Ю.М, специалист УО |
| 5 | Открытие ИНК – класса на базе образовательных организаций района | ИНК -1 000000 руб. | сентябрь | Зырянова С.Л., зам. начальника |
| 6 | Открытие психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях района | ---- | сентябрь | Зырянова С.Л., зам. начальникаБровченко Н.О. директор ЦРО |
| 7 | В рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКУООД) в образовательных организациях района: - приобретение тактильных табличек и мнемосхем  | МБ – 712,6 тыс. рублей | В течение года | Воробьева Д.В., консультант  |
| 8 | Работа по оформлению паспортов зон санитарной охраны водозаборных скважин (пробы воды):МКОУ НОШ с. КривошапкиноМКОУ ООШ № 9 г. КиренскаМКОУ НОШ № 4 г. КиренскаМКОУ СОШ с. МакаровоМКОУ СОШ с. АлымовкаМКОУ СОШ п. ЮбилейныйМКОУ СОШ с.Петропавловск  | МБ - 700 000 руб.  | в течение года | Клепикова И.О., специалист УО |
| 9 | Ремонт пищеблоков МКДОУ и МКОУ. Оснащение технологическим оборудованием  | МБ – 550 000 руб. | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 10 | Организация физической охраны в образовательных учреждениях  | МБ – 10 130,57 тыс. рублей | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 11 | Реализация сетевого взаимодействия для проведения мероприятий по планам Центров «Точка роста» и рамках дополнительного образования | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 12 | Презентация успешных наставнических практик в образовательных организациях Киренского района  | ---- | в течение года | Бровченко Н.О. директор МКУ «ЦРО» |
| 13 | Участие в программе "Земский учитель"  | ФБ – 1 млн. руб. на каждого педагога | апрель – август | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 14 | Реализация мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении.  | МБ - 42 000 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 15 | Реализация мероприятий по предоставлению денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам | МБ – 57 500 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 16 | Организация педагогической практики студентов КППК на базе образовательных учреждений в рамках соглашения о сотрудничестве | В рамках стимулирующих выплат | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 17 | Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогов образовательных организаций района | МБ - 100 000 руб. | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 18 | Обеспечение условий для проживания молодых и приглашенных специалистов (предоставление жилья) | В рамках социального найма | в течение года | Клепикова И.О., специалист УО |
| 19 | Поддержка молодых педагогов. Работа клуба «Вертикаль» (по отдельному плану) | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| **Проект 2 «Цифровая образовательная среда»** цель - создание к 2024 году в образовательных организациях района современной и безопасной цифровой образовательной среды. |
| 1 | Контроль за обеспечением школ высокоскоростным Интернетом: МКОУ ООШ с. Коршуново, МКОУ СОШ с. Петропавловское  | ФБ  | в течение года | Контроль: Потапов Д.А., методист ЦРО |
| 2 | Приобретение современной компьютерной техники для оснащения Пункта проведения экзаменов  | МБ – 293 600 руб.  | апрель-май | Потапов Д.А., методист ЦРО |
| 3 | Реализации ООП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФГИС «Моя школа» | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО, руководители ОО |
| 4 | Апробация АИС «Профилактика» образовательными организациями района | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО, руководители ОО |
| 5 | Оснащение образовательных организаций района компьютерной техникой | в рамках субвенции учебных расходов  | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 6 | Получение компьютерного оборудования МКОУ НОШ Кривошапкино и Макарово | ОБ – 1 890 тыс. руб. на каждую | в течение года | Потапов Д.А., методист ЦРО |
| **Проект 3 «Успех каждого ребенка»**цель - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%.  |
| 1 | Регистрация дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор».  |  --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 2 | Регистрация детей от 5 до 17 лет в АИС «Навигатор» с охватом детей дополнительным образованием до 70%  | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 3 | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Юный фермер» на базе МКОУ СОШ с. Кривая Лука в рамках проекта Агробизнес образование | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Вогоровская Н.И, директор ОО |
| 4 | Реализация «дорожной карты» по выполнению мероприятий, посвященных году патриотического воспитания в Иркутской области (по отдельному плану) | ---- | в течение года  | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 7 | Участие в проведении цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию обучающихся школ | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 8 | Участие в мероприятиях проекта «Большая перемена» |  ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 9 | Реализация экспериментального практико-ориентированного проекта «Удивительная оранжерея» в рамках Агробизнес образование на станции юных натуралистов. | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» |
| 10 | Реализация федерального проекта «Читаем вместе».  | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 11 | Участие в конкурсном отборе на получение региональной путевки в Всероссийские Центры «Артек», «Орленок», «Смена» | 15 000 руб. на одного человека | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| **Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»** цель - к 2024 году – оказание не менее 3000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 1 | Оказание консультативной помощи обратившимся родителям, в том числе с детьми раннего возраста на базе консультационных Центров | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 2 | Реализация проекта «Семейная диспетчерская» направленного на организацию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 3 | Участие в акции «Сохрани ребенку жизнь» | ---- | декабрь-январь, апрель- май | Роднаева О.А., специалист УО |
| 4 | Участие в акции «Безопасное лето» | ОБ- 2 134,8 тыс. руб.МБ -7 035,4 тыс.руб. всего 9 170,2 тыс. рублей | в течение лета | Роднаева О.А., специалист УО |
| 5 | Участие в акции «Каждого ребенка за парту» | ---- | сентябрь-октябрь | Роднаева О.А., специалист УО |
| 6 | Организация службы медиации | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 7 | Организация Родительского лектория для семей, имеющих детей с ОВЗ | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| **Проект 5 «Новые возможности для каждого»**  цель - создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний |
| 1 | Обучение учащихся 9-11 классов швейному делу по машинной вышивке и вязанию в мастерской «Макошь» (планируется к обучению 5 человек) | В рамках социального партнерства | январь – май | Воробьева Д.В., консультант УО |
| 2 | Обучение в ЧУ ПО учебный центр «Техника» по профессии водитель категории «А», «В», «С» (планируется к обучению 70 человек)  | МБ – 1 352 000 руб. + 50% - личный взнос. | январь- март, октябрь – декабрь  | Воробьева Д.В., консультант УО |
| **«Демография»****Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»**позволит обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.  |
| 1 | Предоставление образовательных услуг, в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями, в штате которых имеются специалисты (логопеды, психологи, дефектологи) воспитанникам дошкольных учреждений.  | 3 балла из стимулирующих выплат | в течение года | Ренау В.А., методист ЦРО |
| 2 | Укрепление материально-технической базы МКДОУ района  | МБ - 3 070,9 тыс. руб.ОБ – 559 тыс. руб | сентябрь | Ренау В.А., методист ЦРО |
| **Проект «Укрепление общественного здоровья»****(участие в рамках мероприятий)** |
| 1 | Участие в санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания» | ---- | в течение учебного года | Войтова Ю.М., специалист УО |