Утверждаю:

Начальник управления образования

администрации Киренского

муниципального района:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П.Звягинцева

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ» НА 2022 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Финансирование** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Муниципальный проект 1 «Современная школа»**  цель - обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ; вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители, работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования. | | | | |
| 1 | Открытие 3-х Центров естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» на базе СОШ № 6 г. Киренска, ООШ № 9 г. Киренска, СОШ п. Алексеевск. | ФБ - 1 600 000 руб. - оборудование на каждое ОО  МБ - 450 000 руб. -подготовка помещений, брендирование, 50 000 руб. -обучение педагогов | май-август, открытие  1 сентября | Зырянова С.Л., зам. начальника, Арбатская Е.С., методист ЦРО |
| 2 | Капитальный ремонт МКОУ «СОШ с.Макарово» | ОБ - 20 000 000 руб.  МБ – софинанси-рование | в течение года | Ярыгина А.А., директор ОО, отдел ЖКХ администрации Курбатов Д.С., специалист УО |
| 3 | Капитальный ремонт двух зданий МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» | Мастерские – ФБ -15 000 000 руб.  Спортзал – ФБ – 19 000 000 руб.  МБ – софинанси-рование 10% | в течение года | Роженко А.А., директор ОО, отдел ЖКХ администрации,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| 4 | Капитальный ремонт здания начальной школы МКОУ «СОШ п. Алексеевск» | ФБ- 20 000 000 руб.  МБ – софинанси-рование 10% | в течение года | Калына Н.А. , директор ОО, отдел ЖКХ администрации,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| 5 | Капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 1 п. Алексеевск» | ФБ- 26 000 000 руб.  МБ – софинанси-рование 10% | в течение года | Чупрова Е.В. , директор ОО, отдел ЖКХ администрации,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| 6 | Капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» | ОБ –63 000000 руб.  МБ – софинанси-рование 10% | в течение года | Роженко А.А., директор ОО, отдел ЖКХ администрации,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| 7 | Установка оконных блоков в МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» | 4 000000 руб. | в течение года | отдел ЖКХ администрации,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| 8 | В рамках антитеррористической защищенности:  Установка ограждения  МКОУ «СОШ с. Макарово»  МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» | МБ - 3 000 000 руб. МБ - 600 000 руб. | май - август | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 9 | Приобретение автобусов для перевозки детей  МКОУ СОШ с. Кривошапкино, МКОУ ООШ № 9 г. Киренска | ОБ - 5 000 000 руб. |  | Поляченко М.Г., заместитель начальника |
| 10 | Содержание школьных автобусов (аренда гаражей) | МБ – 1 716 900 руб. | в течение года | Поляченко М.Г., заместитель начальника |
| 11 | Организация горячего питания | ФБ –10 359675 руб.  ОБ – 6 991925 руб.  МБ – 2 829 600 руб. родительская плата 11 295 300 руб. всего 33 280 400 руб. | в течение учебного года | Агафонова М.В., специалист УО |
| 12 | Открытие ИНК – класса на базе образовательных организаций района | ИНК -1 000000 руб. | сентябрь | Зырянова С.Л., зам. начальника |
| 13 | Работка проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин:  МКОУ НОШ с. Кривошапкино  МКОУ ООШ № 9 г. Киренска  МКОУ НОШ № 4 г. Киренска  МКОУ СОШ с. Макарово  МКОУ СОШ с. Алымовка  МКОУ СОШ п. Юбилейный  МКОУ СОШ с.Петропавловск | МБ - 200 000 руб. на каждое ОО | в течение года | Клепикова И.О., специалист УО |
| 14 | Обслуживание и содержание тревожной кнопки | МБ – 1 126900 руб. | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 15 | Обслуживание и содержание АПС | МБ – 1 185600 руб. | в течение года | Поляченко М.Г., зам. начальника |
| 16 | Обслуживание и содержание видеонаблюдения | МБ – 981 580 руб. | в течение года | Поляченко М.Г., зам. начальника |
| 17 | Ремонт пищеблоков МКДОУ и МКОУ. Оснащение технологическим оборудованием | МБ – 539 000 руб. | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 18 | Организация физической охраны в образовательных учреждениях третьей категории | МБ – 2 515 000 руб. | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 19 | Реализация сетевого взаимодействия для проведения мероприятий по планам Центров «Точка роста» и рамках дополнительного образования | МБ – 30 000 руб. | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| 20 | Презентация успешных наставнических практик в образовательных организациях Киренского района | МБ – 30 000 руб. | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| **Проект 2 «Цифровая образовательная среда»**  цель - создание к 2024 году в образовательных организациях района современной и безопасной цифровой образовательной среды. | | | | |
| 1 | Проведение работ по обеспечению школ высокоскоростным Интернетом: МКОУ ООШ с. Коршуново, МКОУ СОШ с. Петропавловское | ФБ | в течение года | Тупицын А.А., методист ЦРО |
| 2 | Обеспечение доступа к сети Интернет  МКОУ ООШ с. Коршуново, МКОУ СОШ с. Петропавловское | МБ – 289 000 руб. | в течение года | Тупицын А.А., методист ЦРО |
| 3 | Приобретение современной компьютерной техники для оснащения Пункта проведения ЕГЭ | МБ – 287 000 руб. | апрель-май | Тупицын А.А., методист ЦРО |
| 4 | Поставка компьютерной техники для МКОУ «СОШ № 6 г. Киренска» (28 ноутбуков и 1 МФУ). | ФБ – 67 500 руб. | в течение года | Тупицын А.А., методист ЦРО Роженко А.А., директор ОО |
| 5 | Поставка оборудования для 3-х Центров естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» на базе СОШ № 6 г. Киренска, ООШ № 9 г. Киренска, СОШ п. Алексеевск. | ФБ - 1 000 000 руб. на каждое учреждение | июль - август | Клепикова И.О., специалист УО Директора ОО: Роженко А.А., Бушмагина А.А., Калына Н.А. |
| 6 | Приобретение лингафонного кабинета в общеобразовательные организации района | в рамках субвенции учебных расходов | в течение года | Тупицын А.А., методист ЦРО, руководители ОО |
| 7 | Оснащение образовательных организаций района компьютерной техникой | в рамках субвенции учебных расходов | в течение года | Тупицын А.А., методист ЦРО |
| **Проект 3 «Успех каждого ребенка»**  цель - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%. | | | | |
| 1 | Регистрация дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор». | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 2 | Регистрация детей от 5 до 17 лет в АИС «Навигатор» с охватом детей дополнительным образованием до 70% | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 3 | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Юный фермер» на базе МКОУ СОШ с. Кривая Лука в рамках проекта Агробизнес образование | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Вогоровская Н.И, директор ОО |
| 4 | Реализация «дорожной карты» по выполнению мероприятий, посвященных году Ангары в Иркутской области (по отдельному плану) | МБ - 20 000 руб. | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 5 | Реализация мероприятий, посвященных году Народного искусства и культурного наследия (по отдельному плану) | МБ - 100 000 руб. | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 6 | Работа ОО по самоопределению обучающихся с Центром профориентации «PROFNavigator» г. Иркутска. | МБ (определение суммы) | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 7 | Участие в проведении цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию обучающихся школ | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 8 | Участие в мероприятиях проекта «Большая перемена» | МБ – 100 000 руб. | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| 9 | Реализация практико-ориентированного экспериментального проекта «Удивительная оранжерея» в рамках Агробизнес образование на СЮН | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 10 | Реализация федерального проекта «Читаем Лиханова». | --- | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| 11 | Участие в конкурсном отборе на получение региональной путевки в Всероссийские Центры «Артек», «Орленок», «Смена» | 15 000 руб. на одного человека | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| 12 | Создание условий для организации зооуголка на базе СЮН.  Закупка животных и инвентаря | МБ – 700 000 руб.  МБ -100 000 руб. (программа ДЮЦ Гармония) | сентябрь | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Курбатов Д.С., специалист УО |
| 13 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска» | ФБ –680 000 руб.  ОБ – 6 886600 руб.  МБ –840840 руб. всего 8 408440 руб. |  | Корзенникова О.Г директор ОО,  Курбатов Д.С., специалист УО |
| **Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»**  цель - к 2024 году – оказание не менее 3000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | |
| 1 | Оказание консультативной помощи обратившимся родителям, в том числе с детьми раннего возраста на базе консультационных Центров | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 2 | Внедрение и реализация проекта «Семейная диспетчерская» направленного на организацию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. | МБ – 150 000 руб. | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 3 | Участие в акции «Сохрани ребенку жизнь» | ---- | декабрь-январь, апрель- май | Роднаева О.А., специалист УО |
| 4 | Участие в акции «Безопасное лето» | ОБ – 1 013 000 руб.  МБ – 9 072800 руб. всего 10 085800 руб | в течение лета | Роднаева О.А., специалист УО |
| 5 | Участие в акции «Каждого ребенка за парту» | ---- | сентябрь-октябрь | Роднаева О.А., специалист УО |
| 6 | Организация службы медиации | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 7 | Организация Родительского лектория для семей, имеющих детей с ОВЗ | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| **Проект 5 «Новые возможности для каждого»**  цель - создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний | | | | |
| 1 | Обучение учащихся 9-11 классов швейному делу по машинной вышивке и вязанию в мастерской «Макошь»  (планируется к обучению 15 человек) | МБ – 270 000 руб. | январь – май | Воробьева Д.В., консультант УО |
| 2 | Обучение в ЧУ ПО учебный центр «Техника» по профессии водитель категории «А», «В», «С» (планируется к обучению 47 человек) | МБ - 846 000 руб. + 50% - личный взнос. | январь- март, октябрь – декабрь | Воробьева Д.В., консультант УО |
| 3 | Обучение на курсах по профессии «Судоводитель», «Повар», «Сварщик», «Матрос», «Швея» на базе КППК г. Киренска | МБ – 300 000 руб. | в течение года | Воробьева Д.В., консультант УО |
| **Проект 6 «Учитель будущего»**  цель - внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций. | | | | |
| 1 | Участие в программе "Земский учитель": учитель химии МКОУ «СОШ № 5 г. Киренска», учитель английского языка в МКОУ «СОШ с.Кривая Лука», учитель истории в МКОУ «СОШ № 1 г. Киренска». | ФБ – 1 млн. руб. на каждого педагога | апрель – август | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 2 | Реализация мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении. | МБ - 42 000 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 3 | Реализация мероприятий по предоставлению денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам | МБ – 500 000 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 4 | Организация педагогической практики студентов КППК на базе образовательных учреждений в рамках соглашения о сотрудничестве | В рамках стимулирующих выплат | в течение года | Леонтьева Л.В., директор ЦРО |
| 5 | Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогов образовательных организаций района | МБ - 100 000 руб. | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| 6 | Обеспечение условий для проживания молодых и приглашенных специалистов (предоставление жилья) | МБ – 1 млн. руб. | в течение года | Клепикова И.О., специалист УО |
| 7 | Поддержка молодых педагогов. Работа клуба «Вертикаль» (по отдельному плану) | МБ – 30 000 руб. | в течение года | Леонтьева Л.В., директор МКУ «ЦРО» |
| **«Демография»**  **Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»**  позволит обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. | | | | |
| 1 | Предоставление образовательных услуг, в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями, в штате которых имеются специалисты (логопеды, психологи, дефектологи) воспитанникам дошкольных учреждений. | 3 балла из стимулирующих выплат | в течение года | Арбатская Е.С., методист ЦРО |
| 2 | Пополнение материально-технической базы для групп раннего развития МКДОУ «Детский сад № 1 г. Киренска», групп комбинированной направленности МКДОУ «Детский сад № 10 г. Киренска», МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска» | МБ – 1 млн. руб. | сентябрь | Арбатская Е.С., методист ЦРО |
| **Проект «Укрепление общественного здоровья»**  **(участие в рамках мероприятий)** | | | | |
| 1 | Участие в санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания» | ---- | в течение учебного года | Войтова Ю.М., специалист УО |