## ТАБ.2
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2024 гг" (годовой с нарастающим итогом)
по состоянию на 01.01.2023 год
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2022 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа «Развитие образования на 2015-2025 гг.» | всего, в том числе; | год | всего | 1090767.03 | 1068599.543 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 708604.34 | 707820.523
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47118.97 | 44663.086
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 335043.72 | 316115.934
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 988214.19 | 974463.941 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 694390.36 | 694320.464
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 32694.07 | 32379.528
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 261129.86 | 247763.949
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 32692.52 | 32692.5 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 5146.44 | 5146.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27546.08 | 27546.1
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ ДО ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска | год | всего: | 29515.2 | 26533.555 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2455.8 | 2455.8
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27059.4 | 24077.755
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г.Киренска | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 16423.22 | 15631.83 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 1803.34 | 1803.34
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 14619.88 | 13828.49
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 23921.7 | 19277.717 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4808.3 | 4094.519
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 14424.9 | 12283.558
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 4688.5 | 2899.64
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 318545.2 | 316628.973 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 241103.52 | 241103.5
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 77441.68 | 75525.473
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 317774.3 | 316145.773 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 241103.52 | 241103.5
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 76670.78 | 75042.273
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 770.9 | 483.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 770.9 | 483.2
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1 Открытие дополнительной группы на базе МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» в ходе реконструкции | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Руководитель МКДОУ «Детский сад №1 г. Киренска» | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1. 2 Реализация программы «Электронная очередь» | Министерство образования Иркутской области; Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 Закупка оборудования и мягкого инвентаря в дошкольные образовательные организации Киренского района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 5622.92 | 5552.736 | количество ОО | 13 | Х | Х
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 5622.92 | 5552.736
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.1 Замена технологического оборудования на кухне: (приобретение печей; приобретение жарочных шкафов; приобретение холодильного оборудования; приобретение кухонной посуды и столовых наборов) | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.2. Приобретение технологического оборудования во все дошкольные образовательные организации района. | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 4422.42 | 4354.14 |  |  | 13 | оборудование приобретенно строго по необходимости
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 4422.42 | 4354.14
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.3. Оборудование медицинских кабинетов согласно новым требованиям САН ПИН | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 107.3 | 105.66 |  |  | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 107.3 | 105.66
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.3.4. Приобретение мягкого инвентаря во все дошкольные образовательные организации района | Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1093.2 | 1092.936 |  |  | 13
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1093.2 | 1092.936
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4 Текущий ремонт МКДОУ района (ремонт систем водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли, полов, ремонт рам и остекление, ремонт окон и оконных блоков, дверных проемов, установка ограждений, благоустройство территории, смена дверей), | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций Киренского района | год | всего: | 7090.12 | 6976.28 | количество ОО | 13 | 13 | экономия по аукциону при выборе подрядчика
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 7090.12 | 6976.28
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. Реализация основной образовательной программы по дошкольному образованию в рамках ФГОС (8612300000) | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 305174.22 | 303522.9 | количество ОО | 19 | 19 | экономия по коммунальным услугам и обслуживанию зданий
|  |  | ОБ | 241103.52 | 241103.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 64070.7 | 62419.4
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 304403.32 | 303039.7
|  |  | ОБ | 241103.52 | 241103.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 63299.8 | 61936.2
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 770.9 | 483.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 770.9 | 483.2
1.5.1. Расходы на содержание МКДОУ района | Министерство образования Иркутской области;Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 303285.32 | 301921.7
|  |  | ОБ | 239985.52 | 239985.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 63299.8 | 61936.2
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 770.9 | 483.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 770.9 | 483.2
1.5.2. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса во всех МКДОУ района в рамках ФГОС | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1118 | 1118
|  |  | ОБ | 1118 | 1118
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.5.3. Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района; |  | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. Курсовая переподготовка педагогических коллективов всех дошкольных образовательных организаций района | Министерство образования Иркутской области учредитель - Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 0 | 0 | количество чел. | 0 | 0 | отсутствие финансирования
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности во всех МКДОУ района. | Управление образования администрации Киренского муниципального района; руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 658.04 | 577.057 | количество ОО | 13 | 13 | после проверки противопожарного инвентаря, замену производить не стали
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 658.04 | 577.057
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.1. Заправка, замена огнетушителей, ремонт системы АПС, ремонт и замена дымоуловителей) | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 142.72 | 135.88
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 142.72 | 135.88
|  |  | ИИ | 0 | 0
1.7.2 Установка и обслуживание тревожной кнопки, АПС, дублирующего сигнала | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 515.32 | 441.177
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 515.32 | 441.177
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. Организация конкурсных мероприятий - Воспитатель года- Оформление и благоустройство прогулочных участков- конкурсы профессионального мастерства | Управление образования администрации Киренского муниципального района. | год | всего: | 0 | 0 | количество конкурсов | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья"
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9.Установка видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Киренского муниципального района. руководители дошкольных образовательных организаций | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района» | Всего, в том числе: | год | всего: | 610644.02 | 600596.036 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 428594.32 | 427810.451
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 46438.97 | 43983.098
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 135610.73 | 128802.487
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 585997.36 | 580305.769 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 423785.92 | 423715.932
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 32014.07 | 31699.54
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 130197.37 | 124890.297
Иные источники (ИИ)
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 1495.76 | 1495.75 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1495.76 | 1495.75
Иные источники (ИИ)
| Администрация Киренского муниципального района; Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 23150.8 | 18794.517 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4808.3 | 4094.519
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 14424.9 | 12283.558
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 3917.6 | 2416.44
Иные источники (ИИ)
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
Иные источники (ИИ)
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района | Всего, в том числе: | год | всего: | 536050.59 | 530095.594 | Х | Х | Х | Х
|  |  | ОБ | 409430.32 | 409430.348
|  |  | ФБ | 22788.07 | 22550.67
|  |  | МБ | 103832.2 | 98114.576
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с образовательными организациями | год | всего: | 534269.99 | 529498.934
|  |  | ОБ | 409430.32 | 409430.348
|  |  | ФБ | 22788.07 | 22550.67
|  |  | МБ | 102051.6 | 97517.916
|  |  | ИИ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) | год | всего: | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 1780.6 | 596.66
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1780.6 | 596.66
|  |  | ИИ | 0 | 0
2.1.1 Заработная плата | всего, в том числе: | год | всего: | 342504.6 | 341820.354 | количество ОО | 15 | 15 | экономия сложилась за счет больничных
|  |  | МБ | 13894.6 | 13378.176
|  |  | ФБ | 17502.4 | 17334.55
|  |  | ОБ | 311107.6 | 311107.628
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 342504.6 | 341820.354
|  |  | МБ | 13894.6 | 13378.176
|  |  | ФБ | 17502.4 | 17334.55
|  |  | ОБ | 311107.6 | 311107.628
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда | всего, в том числе: | год | всего: | 102880.12 | 102712.88 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 4097.67 | 4000
|  |  | ФБ | 5285.67 | 5216.12
|  |  | ОБ | 93496.78 | 93496.76
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 102880.12 | 102712.88
|  |  | МБ | 4097.67 | 4000
|  |  | ФБ | 5285.67 | 5216.12
|  |  | ОБ | 93496.78 | 93496.76
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.3 Прочие выплаты (оплата проезда в отпуск и обратно, суточные) | всего, в том числе: | год | всего: | 4937 | 4668.12 |  | 15 | 15 | не все воспользовались льготным проездом
|  |  | МБ | 4937 | 4668.12
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | МБ | 4937 | 4668.12
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.1.4 Услуги связи | всего, в том числе: | год | всего: | 789.3 | 374.26 | количество ОО | 15 | 15 | экономия за счет междугородних звонков
|  |  | МБ | 789.3 | 374.26
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 789.3 | 374.26
|  |  | МБ | 789.3 | 374.26
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.5 Транспортные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 524.2 | 524.15 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 524.2 | 524.15
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 524.2 | 524.15
|  |  | МБ | 524.2 | 524.15
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.6 Коммунальные услуги | всего, в том числе: | год | всего: | 34299.6 | 32369.88 |  | 15 | 15 | экономия по объектам находящихся на капитальном ремонте
|  |  | МБ | 34299.6 | 32369.88
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 32519 | 31773.22
|  |  | МБ | 32519 | 31773.22
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 1780.6 | 596.66
|  |  | МБ | 1780.6 | 596.66
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.7 Услуги по содержанию имущества | всего, в том числе: | год | всего: | 12848.2 | 11708.248 |  | 15 | 15 | не проведены работы по асфальтированию территории МКОУ СОШ №5
|  |  | МБ | 12848.2 | 11708.248
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 12848.2 | 11708.248
|  |  | МБ | 12848.2 | 11708.248
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.8 Арендная плата за пользование имуществом 224 | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 1766.9 | 1322.38 |  | 6 | 6 | в летние месяца арендой гаражей не пользовались
|  |  | МБ | 1766.9 | 1322.38
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.9 Прочие работы, услуги для гос. нужд | всего, в том числе: | год | всего: | 4557.6 | 3934.92 | количество ОО | 15 | 15 | не проводилась огнезащитная обработка крыш
|  |  | МБ | 4557.6 | 3934.92
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 4557.6 | 3934.92
|  |  | МБ | 4557.6 | 3934.92
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.10 Прочие расходы | всего, в том числе: | год | всего: | 298.8 | 283.07 |  | 15 | 15 | не потребовалось оплата госпошлины
|  |  | МБ | 298.8 | 283.07
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 298.8 | 283.07
|  |  | МБ | 298.8 | 283.07
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.11 Увеличение стоимости материальных запасов | всего, в том числе: | год | всего: | 26375.79 | 26134.84 |  | 15 | 15 | экономия за счет проведения аукционов
|  |  | МБ | 25656.89 | 25415.88
|  |  | ОБ | 718.9 | 718.96
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 26375.79 | 26134.84
|  |  | МБ | 25656.89 | 25415.88
|  |  | ОБ | 718.9 | 718.96
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.12 Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.13 Увеличение стоимости основных средств | всего, в том числе: | год | всего: | 4107.58 | 4107 |  | 15 | 15
|  |  | МБ | 0.54 | 0
|  |  | ОБ | 4107.04 | 4107
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 4107.58 | 4107
|  |  | МБ | 0.54 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 4107.04 | 4107
| МКОУ СОШ №1 г Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.14 Пособия по социальной помощи населению | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 80.4 | 75.96 | количество ОО
|  | год | МБ | 80.4 | 75.96 |  | 2 | 2
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.15 Страхование | всего, в том числе: | год | всего: | 80.5 | 59.532 |  | 10 | 10 | были пересмотренны коэффициенты при оформлении ОСАГО
|  |  | МБ | 80.5 | 59.532
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 80.5 | 59.532
|  |  | МБ | 80.5 | 59.532
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.1.16 Услуги, работы для целей капитальных вложений | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2 Развитие педагогических кадров | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.2.1 Поощрение участников муниципального этапа конкурсного отбора лучших учителей в рамках ПНП «Образование». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество участников | 0 | 0 | мероприятия проходят в рамках ВЦП "Дети Приангарья"
2.2.2 Поощрение педагогов к профессиональным праздникам. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 Повышение квалификации педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 Участие в конкурсе и поощрение участников конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 Участие в областном форуме «Образование Приангарья». | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 Проведение районных семинаров, конференций, конкурсов. | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 Организация деятельности медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 Выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3 Создание безопасных условий пребывания детей в ОО | всего, в том числе: | год | всего: | 12466.7 | 12175.32 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 12466.7 | 12175.32
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 12466.7 | 12175.32
|  |  | МБ | 12466.7 | 12175.32
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.3.1 Ремонт электропроводки | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1833.7 | 1833.7 | количество ОО | 3 | 3
2.3.2 Ремонт и подготовка котельных ОО к отопительному сезону | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1303 | 1303 |  | 5 | 5
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
2.3.3. Ремонт теплотрассы | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 Ремонт водонапорной башни МКОУ НОШ с.Кривошапкино | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 Запчасти и прочие ГСМ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 672 | 672 | количество автобусов | 12 | 12
2.3.6 Ремонт заваленок | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
2.3.7 Текущий ремонт здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1365.8 | 1365.8 |  | 15 | 15
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 630.1 | 364.1 |  | 15 | 15 | после проверки противопожарного инвентаря, замену производить не стали
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и дублирующего сигнала и АПС | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 1446 | 1420.62 |  | 15 | 15 | не потребовалась замена комплектующих АПС
| МКОУ СОШ №1 (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 Расходы связанные с устранением нарушений, указанных в предписаниях | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.11 Установка системы видеонаблюдения | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 326.2 | 326.2 |  | 2 | 2
2.3.12 Создание в общеобразовательных учреждениях условий для обучения детей с ОВЗ | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 Ремонт МКОУ СОШ п.Алексеевск | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 41.5 | 41.5 |  | 1 | 1
2.3.14 Устройство молниезащиты | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.15 Охрана здания | Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО | год | МБ | 4848.4 | 4848.4 |  | 6 | 6
Основное мероприятие 2.4 Укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | год | всего: | 34331.8 | 31145.547 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 7906.1 | 7574.97
|  |  | фб | 14424.9 | 12283.558
|  |  | ОБ | 12000.8 | 11287.019
| Управление образования администрации Киренского муниципального района Руководители ОО |  | всего: | 12961.6 | 12947.69
|  |  | МБ | 5769.1 | 5755.19
|  |  | ОБ | 7192.5 | 7192.5
| Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 21370.2 | 18197.857
|  |  | МБ | 2137 | 1819.78
|  |  | ФБ | 14424.9 | 12283.558
|  |  | ОБ | 4808.3 | 4094.519
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.1 Приобретение учебного оборудования. Уч. пособия | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 156.4 | 156.4 | количество ОО | 15 | 15
|  |  | ОБ | 1406.7 | 1406.7
2.4.2 Увеличение стоимости основных средств (мебель для занятий) | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 4899.5 | 4899.41 |  | 15 | 15
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.3 Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительная техника) | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
2.4.4 Приобретение прочих материалов для хозяйственных нужд | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 70.3 | 56.48 |  | 15 | 15 | экономия за счет проведения аукционов
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4.5 Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 440 | 440 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 3960 | 3960
2.4.6 Приобретение средств обучения и воспитания,необходимых для оснащения учебных кабинетов | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 202.9 | 202.9 |  | 15 | 15
|  | год | ОБ | 1825.8 | 1825.8
2.4.7 Модернизация школьных систем образования в Иркутской области | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 2137 | 1819.78 |  | 2 | 2 | экономия за счет проведения аукционов
|  |  | фб | 14424.9 | 12283.558
|  |  | ОБ | 4808.3 | 4094.519
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0
|  |  | фб | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
ВЦП 1.1 «Совершенствование школьного питания» | всего, в том числе: | год | всего: | 24339.2 | 23724.205 | Х | Х | Х | фактические расходы согласно посещаемости детей ОО
|  |  | МБ | 8731.9 | 8264.051
|  |  | ФБ | 8475.5 | 8398.37
|  |  | ОБ | 7131.8 | 7061.784
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 24339.2 | 23724.205
|  |  | МБ | 8731.9 | 8264.051
|  |  | ФБ | 8475.5 | 8398.37
|  |  | ОБ | 7131.8 | 7061.784
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Разработка рецептуры готовых изделий в соответствии с федеральными стандартами | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО и ТО Роспотребнадзора | год | МБ | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
Организация повышения квалификации кадрового состава школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Приобретение оборудования, посуды для пищеблоков школьных столовых | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 182.3 | 182.3 |  | 15 | 15
Проведение ремонтных работ канализации, системы водоснабжения школьных столовых и пищеблоков | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проведение районного конкурса «Лучшая школьная столовая», «Лучший школьный повар» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Организация горячего питания учащихся за счет местного бюджета (бюджет +родительская плата) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 7247.9 | 6792.719 | количество чел. | 901 | 901 | экономия сложилась за счет введения новой категории льготников
|  |  | МБ | 7247.9 | 6792.719
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2461.9 | 2452.046 | количество чел. | 123 | 123
|  |  | МБ | 246.2 | 245.2
|  |  | ОБ | 2215.7 | 2206.846
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов образовательных организациях района | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 2049.1 | 2009.745 | количество чел. | 930 | 930
|  |  | МБ | 204.9 | 200.975
|  |  | ОБ | 1844.2 | 1808.77
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 246.7 | 246.7 | количество чел. | 14 | 14
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 246.7 | 246.7
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 12151.3 | 12040.695 | количество чел. | 930 | 930
|  |  | МБ | 850.6 | 842.857
|  |  | ФБ | 8475.5 | 8398.37
|  |  | ОБ | 2825.2 | 2799.468
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в ОО, готовность которых не подтвержденна | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 0 | 0 | количество чел. | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Создание условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в ОО, готовность которых не подтвержденна готовность | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
ВЦП 1.1 "Дети Приангарья" | всего, в том числе: | год | всего: | 1764.43 | 1764.43 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 1764.43 | 1764.43
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 268.67 | 268.68
| МКУ "Центр развития образования" |  | МБ | 1495.76 | 1495.75
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | МБ | 0 | 0
Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 238.38 | 238.38 | количество участников | 10 | 10
Участие в губернаторском бале выпускников награжденных золотой медалью «за особые успехи в учении» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 100 | 100 |  | 5 | 5
Организация и проведение районной научно – практической конференции школьников | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 16 | 16 | количество мероприятий | 1 | 1
Стипендия мэра лучшим ученикам района | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 30 | 30 | количество участников | 17 | 3 | не подтвердили медаль результатами ЕГЭ
Участие в работе областного детского парламента | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7 | 7 |  | 1 | 1
Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 11 | 11 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в областном конкурсе «Лучший ученик года» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 7 | 7 | количество участников | 1 | 1
Участие в районном и региональном детком форуме | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 50.1 | 50.1 |  | 2 | 2
Слет победителей районных олимпиад | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 16 | 16 | количество мероприятий | 1 | 1
Участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо» | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 10 | 10 |  | 1 | 1
Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 1010.28 | 1010.27 |  | 20 | 20
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 268.67 | 268.68
Развитие и поддержка Всероссийского Военно-патриотического движения "Юнармия" в Киренском районе | МКУ "Центр развития образования" | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. "Реализация Муниципального проекта "Современная школа" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 909.4 | 909.24 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ФБ | 750.5 | 750.5
|  |  | ОБ | 31.3 | 31.3
Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 909.4 | 909.24 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Открытие образовательных классов с углубленным (профильным) изучением отдельных предметов | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Оценка качества образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Антитеррорестическая защищенность и безопасность объектов образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников по воспитанию | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | ФБ | 750.5 | 750.5 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ОБ | 31.3 | 31.3
Основное мероприятие 2.6. "Реализация Муниципального проекта "Цифровая образовательная среда" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Обеспечение образовательных организаций стабильным и быстрым Интернет-соединением. | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Профессиональная переподготовка по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Приобретение многофункциональных наборов конструкторов LEGO | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Основное мероприятие 2.7. "Реализация Муниципального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Оновное мероприятие 2.8. "Реализация Муниципального проекта "Успех каждого ребенка" | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Участие детей в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях различного уровня | Управление образования администрации Киренского муниципального района во взаимодействии с ОО, МКУ «Центр развития образования» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Всего, в том числе: | год | всего: | 31377.9 | 31377.9 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26676.1 | 26676.1
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4701.8 | 4701.8
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 31377.9 | 31377.9 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 26676.1 | 26676.1
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 4701.8 | 4701.8
Основное мероприятие 3.1.Реализация программ дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | 211 | год | МБ | 13432.3 | 13432.3 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
| 266 |  | МБ | 92.6 | 92.6
| 211 |  | ОБ | 3611.2 | 3611.2
| 212 |  | МБ | 10.4 | 10.4
| 214 |  | МБ | 167.6 | 167.6
| 213 |  | МБ | 3629.6 | 3629.6
| 213 |  | ОБ | 1090.6 | 1090.6
| 221 |  | МБ | 103 | 103
| 222 |  | МБ | 8.8 | 8.8
| 223 |  | МБ | 491.1 | 491.1
| 223 |  | ОБ | 0 | 0
| 224 |  | МБ | 0 | 0
| 225 |  | МБ | 40.7 | 40.7
| 226 |  | МБ | 561.7 | 561.7
| 227 |  | МБ | 0 | 0
| 228 |  | МБ | 0 | 0
| 290 |  | МБ | 0.4 | 0.4
| 310 |  | МБ | 456.9 | 456.9
| 340 |  | МБ | 490.4 | 490.4
| 353 |  | МБ | 0 | 0
Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского МО |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.Обеспечение кортом МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | Администрация Киренского муниципального района, отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5.Проведение районных массовых мероприятий с детьми | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.6. Организация участия учащихся и преподавателей в разного уровня олимпиадах, конференциях, фестивалях, соревнованиях, конкурсах, выставках акциях и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.7.Организация обучения преподавателей на курсах повышения квалификации | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.8.Организация летнего отдыха и занятости детей | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.9.Текущий ремонт котельной | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.10. "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киренском районе" | МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 7190.6 | 7190.6 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | МБ | 0 | 0
Подпрограмма № 4 «Развитие МКОУ ДО «Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г. Киренска» | всего, в т.ч. | год | всего: | 29515.2 | 26533.555 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 27059.4 | 24077.755
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2455.8 | 2455.8
| Ответственный исполнитель МКОУ ДО "ДШИ им. А.В. Кузакова г.Киренска" |  | всего: | 29515.2 | 26533.555
|  |  | МБ | 27059.4 | 24077.755
|  |  | ОБ | 2455.8 | 2455.8
Ведомственная целевая программа 1. «Одаренные дети» | Ответственный исполнитель | год | всего: | 373.3 | 373.3 | количество чел. | 10 | 10
| МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | МБ | 373.3 | 373.3
Основное мероприятие 4.1 Реализация дополнительного общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства | МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» |  | всего: | 29141.9 | 26160.255 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | ОБ | 2455.8 | 2455.8
|  |  | МБ | 26686.1 | 23704.455
Подпрограмма 5 «Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе» | всего, в том числе: | год | всего: | 34366.68 | 29810.971 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 11282.04 | 6726.283
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 680 | 679.988
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 22404.63 | 22404.7
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | всего: | 34366.67 | 29810.971 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 11282.04 | 6726.283
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 680 | 679.988
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 22404.63 | 22404.7
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
Основные мероприятие 5.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство ОО | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 25958.23 | 21402.535 | количество ОО | Х | Х
|  |  | МБ | 10441.2 | 5885.435
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 15517.03 | 15517.1
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАУО ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего: | 0 | 0 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.1. Ремонт кровли в ОО | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.2. Замена электропроводки | Управление образования, руководители ОО |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.3. Ремонт МКДОУ ДС №1 | Управление образования, руководители ОО |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.4. Ремонт МКДОУ ДС №8 | Управление образования, руководители ОО |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1.5. Ремонт спорт зал СОШ Бубновка | Руководитель ОО, Управление образования |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.6. Капитальный ремонт здания МКОУ "СОШ №3 г.Киренска" по ул. Репина д.4 | Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.7. Ремонт спорт зала МКОУ "СОШ п.Юбилейный" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МКОУ СОШ с.Макарово) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.9. Ремонт МКОУ "СОШ Кривая Лука" | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.10. Ремонт системы отопления, котельных | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.11. Ремонт МКОУ "СОШ с.Алымовка" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.12. Строительство новой школы г.Киренск | администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | год | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.13. Капитальный ремонт МКДОУ "ДС п.Алексеевск" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.14. Ремонт водоснабжения в ОО | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 7703.9 | 3148.236 |  | 5 | 5 | экономия по аукциону при выборе подрядчика
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 7703.9 | 3148.236
5.1.15. Строительство пристроя, туалета и д.р. | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
5.1.16. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( НОШ Кривошапкино) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.17. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорто ( СОШ с.Алымовка) | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.18. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 4795.8 | 4795.799 |  | 2 | 2
|  |  | ОБ | 4316.1 | 4316.2
|  |  | МБ | 479.7 | 479.599
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.19.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
5.1.20. Проектно сметная документация, экспертиза | Всего в том числе: |  | всего: | 1013.1 | 1013.1 |  | 3 | 3
|  |  | МБ | 1013.1 | 1013.1
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования |  | всего | 1013.1 | 1013.1
|  |  | МБ | 1013.1 | 1013.1
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.1.21. Выборочный капитальный ремонт здания школы МКОУ "СОШ с.Макарово" | Руководитель ОО, Управление образования |  | всего: | 12445.43 | 12445.4 |  | 1 | 1
|  |  | ОБ | 11200.93 | 11200.9
|  |  | МБ | 1244.5 | 1244.5
|  |  | ФБ | 0 | 0
Основное мероприятие 5.2. Реализация муниципального проекта "Успех каждого ребенка" | всего в том числе; |  | всего: | 8408.44 | 8408.436 |  | Х | Х
|  |  | МБ | 840.84 | 840.848
|  |  | ФБ | 680 | 679.988
|  |  | ОБ | 6887.6 | 6887.6
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, Руководители ОО |  | всего: | 8408.44 | 8408.436
|  |  | МБ | 840.84 | 840.848
|  |  | ФБ | 680 | 679.988
|  |  | ОБ | 6887.6 | 6887.6
| Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
5.2.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования |  | всего: | 8408.44 | 8408.436 |  | 1 | 1
|  |  | МБ | 840.84 | 840.848
|  |  | ФБ | 680 | 679.988
|  |  | ОБ | 6887.6 | 6887.6
Подпрограмма 6 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района» | всего, в том числе: | год | всего: | 9227.73 | 8274.24 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 6324 | 5370.54
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 2903.73 | 2903.7
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 7720.66 | 6945.44
|  |  | МБ | 5261.57 | 4486.34
|  |  | ОБ | 2459.09 | 2459.1
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 192.45 | 14.2
|  |  | МБ | 192.45 | 14.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 1314.62 | 1314.6
|  |  | МБ | 869.98 | 870
|  |  | ОБ | 444.64 | 444.6
Основное мероприятие 6.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций (инвентаря, техники и т.д.) | всего, в том числе: | год | всего: | 709.5 | 709.5 | количество ОО | 13 | 13
|  |  | МБ | 709.5 | 709.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 709.5 | 709.5
|  |  | МБ | 709.5 | 709.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2 Организация отдыха детей | всего, в том числе: | год | всего: | 8226.23 | 7308.61 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 5322.5 | 4404.91
|  |  | ОБ | 2903.73 | 2903.7
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 6719.16 | 5979.81
|  |  | МБ | 4260.07 | 3520.71
|  |  | ОБ | 2459.09 | 2459.1
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 192.45 | 14.2
|  |  | МБ | 192.45 | 14.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 1314.62 | 1314.6
|  |  | МБ | 869.98 | 870
|  |  | ОБ | 444.64 | 444.6
6.2.1. Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 4111.33 | 3710.59 | количество детей, чел. | 1169 | 1169 | из-за не получения санэпидемзаключения проводили малозатратными формами
|  |  | МБ | 1207.6 | 806.89
|  |  | ОБ | 2903.73 | 2903.7
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 3310.96 | 2910.29
|  |  | МБ | 851.87 | 451.19
|  |  | ОБ | 2459.09 | 2459.1
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 800.37 | 800.3
|  |  | МБ | 355.73 | 355.7
|  |  | ОБ | 444.64 | 444.6
6.2.2. Оздоровление детей в лагерях круглосуточного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.3. Организация работы производственных бригад | всего, в том числе: | год | всего: | 3102.45 | 3102.5 |  | 267 | 267
|  |  | МБ | 3102.45 | 3102.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 2588.2 | 2588.2
|  |  | МБ | 2588.2 | 2588.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 514.25 | 514.3
|  |  | МБ | 514.25 | 514.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.2.4. Проведение различных мероприятий, конкурсов, олимпиад, слетов | всего, в том числе: | год | всего: | 1012.45 | 495.52 | количество участников, организаций | 6 | 4 | из-за не получения санэпидемзаключения проводили малозатратными формами
|  |  | МБ | 1012.45 | 495.52
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 820 | 481.32
|  |  | МБ | 820 | 481.32
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 192.45 | 14.2
|  |  | МБ | 192.45 | 14.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 292 | 256.13 | Х | Х | Х
|  |  | МБ | 292 | 256.13
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 292 | 256.13
|  |  | МБ | 292 | 256.13
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.1. Проведение дератизации, дезинфекции в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 292 | 256.13 | количество ОО | 13 | 13 | обработка не потребовалась, где не проводились мероприятия
|  |  | МБ | 292 | 256.13
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 292 | 256.13
|  |  | МБ | 292 | 256.13
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.2. Проведение противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
6.3.3. Санитарно-гигиеническое обучение для работников лагерей дневного пребывания | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКОУ СОШ №1 г. Киренска (соисполнитель) |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего, в том числе: | год | всего: | 56975.31 | 55262.868 | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 50534.77 | 48822.296
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 6440.54 | 6440.572
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 42240.3 | 41140.988
|  |  | МБ | 37603.1 | 36503.756
|  |  | ОБ | 4637.2 | 4637.232
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 14735.01 | 14121.88
|  |  | МБ | 12931.67 | 12318.54
|  |  | ОБ | 1803.34 | 1803.34
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности Управления образования Киренского муниципального района | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 42240.3 | 41140.988 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | экономия сложилась по ст. 211, 213 за счет больничных
|  |  | МБ | 37603.1 | 36503.756
|  |  | ОБ | 4637.2 | 4637.232
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 14735.01 | 14121.88
|  |  | МБ | 12931.67 | 12318.54
|  |  | ОБ | 1803.34 | 1803.34
Подпрограмма № 8 «Педагогические кадры муниципального образования Киренский район» | всего, в том числе: | год | всего: | 115 | 115 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 115 | 115
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 115 | 115
|  |  | МБ | 115 | 115
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 8.1. Предоставление денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования Киренского района | всего, в том числе: |  | всего: | 115 | 115 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 115 | 115
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 115 | 115
|  |  | МБ | 115 | 115
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 8.2. Предоставление мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении | всего, в том числе: |  | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 8.3. Предоставление или приобретение квартир для педагогических работников | всего, в том числе: |  | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района |  |  | О.П. Звягинцева
Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ |  |  | Поляченко М.Г.
Согласованно:
Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района |  |  | Е.А. Шалда
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07

## ТАБ.1
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
"Развитие образования 2015-2025 гг."
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 01.01.2023 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа «Развитие образования на 2015 – 2025 годы»
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 75 | 75 | 0 | -
2 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.7 | 1.7 | 0 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 81 | 81 | 0 | -
4 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония", осваивающих дополнительное предпрофильное общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | % | 66 | 66 | 0 | -
6 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДОД «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска» | % | 61 | 61 | 0 | -
7 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | шт. | 4 | 4 | 0 | -
8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 64 | 64 | 0 | -
9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 55 | 70 | 19 | - | зв счет разработки и внедрения новых программ дополнительного образования
10 | Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 85 | 85 | 0 | -
Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района"
1 | Удельный вес населения, охваченных системой дошкольного образования | % | 75 | 75 | 0 | -
2 | Удельный вес дошкольных ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием | % | 48 | 63 | 15 | - | увеличение финансирования
3 | Удельный вес воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием | % | 96.5 | 96.5 | - | -
4 | Доля работников дошкольных образовательных организаций, прошедших переподготовку | % | 97 | 98.5 | 1.5 | - | личная инициатива преподавателей
5 | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, оборудованных современными средствами безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 "Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района"
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.6 | 4.8 | 3.2 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 53 | 62 | 9 | -
3 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65.5 | 65.5 | 0 | -
4 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 71 | 71 | 0 | -
5 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 86 | 95 | 9 | - | улучшение качества питания
6 | Удельный вес численности детей, получающих общее образование (начальное общее, основное общее, среднее общее) в ОО района, в общей численности детей в возрасте 7-17 лет | % | 100 | 100 | 0 | -
7 | Доля педагогов, повысивших свою квалификацию от общего числа педагогов | % | 100 | 100 | 0 | -
8 | Доля педагогов, получивших поощрение за достижения в профессиональной деятельности к общему числу педагогов. | % | 25.5 | 25.5 | 0 | -
9 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные условия от общего числа ОО. | % | 100 | 100 | 0 | -
10 | доля ОО, оснащенных современным оборудованием от общего числа общеобразовательных организаций | % | 51 | 51 | 0 | -
Ведомственная программа 1 "Совершенствование школьного питания"
1 | Доля ОО, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу ОО. | % | 65.5 | 65.5 | 0 | -
2 | Доля поваров школьных столовых, прошедших профессиональную переподготовку к общему числу поваров школьных столовых. | % | 71 | 71 | 0 | -
3 | Доля обучающихся и их родителей удовлетворенных качеством и доступностью питания к общему числу опрошенных обучающихся и родителей. | % | 83 | 95 | 12 | - | улучшение качества питания
Ведомственная программа 2 «Дети Приангарья»
1 | доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников | % | 1.6 | 4.8 | 3.2 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
2 | доля школьников района, ставших победителями и призерами муниципальных мероприятий от числа участников | % | 53 | 62 | 9 | -
Подпрограмма № 3 "Развитие МАУ ДОД ДЮЦ "Гармония"
1 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 73.5 | 73.5 | 0 | -
2 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные предпрофильные общеобразовательные программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 65.5 | 65.5 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»; | % | 97.5 | 97.5 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». | % | 81 | 81 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 54.5 | 54.5 | 0 | -
6 | Количество участников МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях | Чел. | 2505 | 2505 | 0 | 0
7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | Чел. | 55 | 70 | 19 | - | зв счет разработки и внедрения новых программ дополнительного образования
Подпрограмма № 4 "Развитие МКОУ ДО "Детская школа искусств им. А.В.Кузакова г.Киренска"
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся в возрасте от 6,5 до 18 лет Киренского муниципального района; | % | 10.5 | 10.5 | 0 | -
2 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», осваивающих дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, изобразительного, хореографического искусства от общего числа учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г.Киренска»; | % | 71 | 71 | 0 | -
3 | Доля средств, направленных на развитие МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска»; | % | 100 | 100 | 0 | -
4 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», участвующих в распространении и внедрении передового педагогического опыта по работе с одаренными детьми и талантливой молодежи от общего числа педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» . | % | 100 | 100 | 0 | -
5 | Доля педагогических работников МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», прошедших обучение на курсах повышения квалификации. | % | 51 | 75 | 25 | - | личная инициатива преподавателей за счет собственных финансовых средств
6 | Количество участников методических, концертных, выставочных мероприятий, проводимых МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» | Чел. | 185 | 185 | 0 | 0
Ведомственная программа «Одаренные дети»
1 | Доля учащихся МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска», которым оказывается поддержка со стороны Киренского муниципального района; МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова г. Киренска» от общего числа учащихся ДШИ. | % | 8.2 | 8.2 | 0 | -
Подпрограмма № 5 "Удовлетворение потребности в строительстве образовательных учреждений в Киренском районе"
1 | Количество реконструируемых зданий образовательных учреждений в год | Шт. | 4 | 4 | 0 | 100 | софинансирование из областного бюджета
2 | Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям | % | 50.5 | 50.5 | 0 | -
Подпрограмма № 6 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей Киренского района"
1 | Доля оздоровительных организаций, приобретших оборудование к общему числу оздоровительных организаций | % | 42 | 42 | 0 | -
2 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников | % | 61 | 61 | 0 | -
3 | Доля оздоровительных организаций, в которых созданы безопасные условия, к общему числу оздоровительных организаций | % | 100 | 100 | 0 | -
Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
1 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | % | 86.5 | 86.5 | 0 | -
2 | Уровень освоения бюджета Программы | % | 100 | 98 | -2 | - | экономия сложившаяся за счет проведения электронных аукционов, невыполнение подрядными организациями обязательств по контрактам
Подпрограмма № 8 "Педагогические кадры муниципального образования Киренский район"
1 | Количество привлеченных педагогических работников наиболее востребованных специальностей, трудоустроенных в муниципальные образовательные организации Киренского района | чел | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами; | % | 85 | 85 | 0 | 0
3 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение трех лет | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | программа действует с 2021 года, трехлетний срок еще не закончен
4 | Количество выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные организации города и района; | чел | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Количество педагогических работников обеспеченных жильем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник Управления образования Киренского муниципального района |  | О.П. Звягинцева
| Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ |  | М.Г. Поляченко
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-44-87