Пояснительная записка

к годовому отчету за 2022 год

по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2025гг.»

На основании решения Думы Киренского района от 16 декабря 2021 г. №179/7 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024гг.» и Законом Иркутской области от 16.12.2021 года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2022 год в размере 894551,50 тыс.руб.

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 02.03.2022г. №104, от 04.07.2022г. №397, от 27.04.2022г. №621, от 11.10.2022г. №653, от 30.12.2022г. №803.

На отчетную дату лимиты составили в размере 1 090 767,0 тыс.руб., фактическое финансирование - на 1 068 599,5 тыс.руб.

В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в образовательных учреждениях:

- завершился двухгодичный проект по капитальному ремонту здания школы МКОУ "СОШ с.Макарово";

- в рамках реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив были установлены пластиковые окна в МКОУ ООШ №9, МКОУ НОШ с. Кривошапкино;

- в рамках модернизации школьных систем образования Иркутской области проведены капитальные ремонты и закупленно школьное оборудование МКОУ СОШ п.Алексеевск (начальное звено), МКОУ СОШ №6.

- в рамках реализации муниципального проекта "Успех каждого ребенка" отремонтирован спортивный зал МКОУ «СОШ №1».

В рамках реализации Муниципального проекта "Современная школа":

- открыты 3 «Точки Роста» на базе образовательных организаций МКОУ «ООШ №9», МКОУ «СОШ п.Алексеевск», МКОУ «СОШ №6»;

- приобрели средства обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебного кабинета ОБЖ в МКОУ «СОШ №1 г.Киренска».

Преобретен автобус МКОУ «НОШ с.Кривошапкино» для осуществления подвоза обучающихся к месту учебы и обратно.

Приобретено школьное оборудование МКОУ «СОШ с.Макарово».

В рамках ВЦП «Дети Приангарья» 3 лучших ученика района были премированы стипендией мэра.

В период летних каникул были организованны летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на общее количество 1169 мест, отработали производственные бригады на 267 мест.

В результате реализации муниципальной программы, не все финансовые средства были освоены. Причинами этого послужило экономия после проведения электронных аукционов, не выполнение подрядными организациями обязательств по контрактам.

Заместитель начальника УО (по ФХД) -начальник отдела БПФиК Поляченко М.Г.