Приложение 1

Утверждено

Приказом Управления образования

администрации Киренского муниципального района

от «11» января 2024 г. № \_08\_\_\_

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ», «ДЕМОГРАФИЯ» НА 2024 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Финансирование** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Муниципальный проект 1 «Современная школа»**  цель - обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ; вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители, работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования. | | | | |
| 1 | Открытие 2-х Центров естественнонаучного и технологического профиля «Точка роста» на базе СОШ № 5 г. Киренска, СОШ п. Юбилейный | ФБ - 1 600 000 руб. - оборудование на каждое ОО | май-август, открытие  1 сентября | Зырянова С.Л., зам. начальника, Агафонова Е.А., методист ЦРО |
| 2 | Приобретение автобусов для перевозки детей МКОУ СОШ с. Алымовка | ОБ - 4 000 000 руб. | в течение года | Поляченко М.Г., заместитель начальника |
| 3 | Организация горячего питания | всего 13 544.7 тыс. руб. | в течение учебного года | Войтова Ю.М, специалист УО |
| 4 | Открытие психолого-педагогического класса на базе МКОУ СОШ № 5 г. Киренска, | ---- | сентябрь | Зырянова С.Л., зам. начальника  Бровченко Н.О. директор ЦРО |
| 5 | Приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания в общеобразовательные организации района | 1 825,2 тыс. руб. | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 6 | Приобретение Малых Архитектурных Форм (МАФ) для детских площадок в ДОУ в рамках «Народных инициатив» | 7 000 тыс. руб. | в течение года | Курбатов Д.С., специалист УО |
| 7 | Реализация сетевого взаимодействия для проведения мероприятий по планам Центров «Точка роста» и рамках дополнительного образования | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 8 | Презентация успешных наставнических практик в образовательных организациях Киренского района | ---- | в течение года | Бровченко Н.О. директор МКУ «ЦРО» |
| 9 | Обеспечение деятельности советников директоров по системе воспитания | ФБ-2 342,4 тыс. руб.  ОБ – 97 тыс. руб. | в течение года | Егорова Ю.Г., муниципальный координатор |
| 10 | Участие в программе "Земский учитель" | ФБ – 1 млн. руб. на каждого педагога | апрель – август | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 11 | Реализация мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении. | МБ - 42 000 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 12 | Реализация мероприятий по предоставлению денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам | МБ – 57 500/115 000 руб. на одного человека | в течение года | Зограбян Е.Л., специалист УО |
| 13 | Организация педагогической практики студентов КППК на базе образовательных учреждений в рамках соглашения о сотрудничестве | В рамках стимулирующих выплат (до 3х баллов) | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 14 | Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогов образовательных организаций района | МБ - 100 000 руб. | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 15 | Обеспечение условий для проживания молодых и приглашенных специалистов | Приобретение готового жилья/ социальный найм | в течение года | Клепикова И.О., специалист УО |
| 16 | Поддержка молодых педагогов. Работа клуба «Вертикаль» (по отдельному плану) | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 17. | Вхождение в региональный инновационный комплекс Министерства образования Иркутской области «Муниципальная модель наставничества как эффективная форма взаимодействия образовательных организаций Киренского района» | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| **Проект 2 «Цифровая образовательная среда»**  цель - создание к 2024 году в образовательных организациях района современной и безопасной цифровой образовательной среды. | | | | |
| 1 | Приобретение современной компьютерной техники для оснащения Пункта проведения экзаменов | МБ – 50 000 руб. | апрель-май | Потапов Д.А., методист ЦРО |
| 2 | Реализации ООП с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФГИС «Моя школа» | ---- | в течение года | Бровченко Н.О. директор МКУ «ЦРО» |
| 3 | Апробация АИС «Профилактика» образовательными организациями района | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО, руководители ОО |
| 4 | Оснащение образовательных организаций района компьютерной техникой | в рамках субвенции учебных расходов | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 5 | Переход образовательных организаций на платформу ГОСВЭБ, Госпаблики - официальные страницы в социальных сетях | ---- | в течение года | Бровченко Н.О. директор МКУ «ЦРО» |
| 6 | Получение компьютерного оборудования в образовательные организации района в рамках областной субсидии | ОБ – 1 890 тыс. руб. на каждую | в течение года | Потапов Д.А., методист ЦРО |
| **Проект 3 «Успех каждого ребенка»**  цель - обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого качественных условий для воспитания гармонично развитой личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80%. | | | | |
| 1 | Регистрация дополнительных общеразвивающих программ в АИС «Навигатор». | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 2 | Регистрация детей от 5 до 17 лет в АИС «Навигатор» с охватом детей дополнительным образованием до 73% | --- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 3 | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Юный фермер» на базе МКОУ СОШ с. Кривая Лука в рамках проекта Агробизнес образование | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» Вогоровская Н.И, директор ОО |
| 4 | Реализация «дорожной карты» по выполнению мероприятий, посвященных году семьи (по отдельному плану) | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 5 | Реализация плана мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею Киренского района (по отдельному плану) | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАО ДЮЦ «Гармония»  Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 5 | Участие в проведении цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию обучающихся школ | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДЮЦ «Гармония» |
| 6 | Реализация экспериментального практико-ориентированного проекта «Удивительная оранжерея» в рамках Агробизнес образование на станции юных натуралистов. | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» |
| 7 | Реализация муниципального проекта «Читаем вместе» (по отдельному плану) | ---- | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 8 | Участие в конкурсном отборе на получение региональной путевки в Всероссийские Центры «Артек», «Орленок», «Смена» | 15 000 руб. на одного человека | в течение года | Бровченко Н.О., директор ЦРО |
| 9 | Участие в интеллектуально-познавательной, духовно-нравственной викторине «Своя игра. История церковных праздников» | ---- | январь | Мерщий Т.А., директор МАО ДЮЦ «Гармония»  Бровченко Н.О., директор МКУ «ЦРО» |
| 10 | Реализация проекта «Музей в каждой школе» | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАО ДЮЦ «Гармония» |
| 11 | Реализация проекта «Школьный театр» | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАО ДЮЦ «Гармония» |
| 12 | Реализация проекта «Школьный спортивный клуб» | ---- | в течение года | Мерщий Т.А., директор МАО ДЮЦ «Гармония» |
| **Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»**  цель - к 2024 году – оказание не менее 3000 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | |
| 1 | Оказание консультативной помощи обратившимся родителям, в том числе с детьми раннего возраста на базе консультационных Центров | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 2 | Реализация проекта «Семейная диспетчерская» направленного на организацию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 3 | Участие в акции «Сохрани ребенку жизнь» | ---- | декабрь-январь, апрель - май | Роднаева О.А., специалист УО |
| 4 | Участие в акции «Безопасное лето» | ОБ- 3 745,8 тыс. руб.  МБ -5 962,95 тыс. руб. всего 9 708,75 тыс. рублей | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 5 | Участие в акции «Каждого ребенка за парту» | ---- | сентябрь-октябрь | Роднаева О.А., специалист УО |
| 6 | Организация службы медиации | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 7 | Организация Родительского лектория для семей, имеющих детей с ОВЗ | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| 8 | Отслеживание обучающихся/выпускников 9 классов, находящихся в «группе риска» | ---- | в течение года | Роднаева О.А., специалист УО |
| **Проект 5 «Новые возможности для каждого»**  цель - создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний | | | | |
| 1 | Обучение учащихся 9-11 классов в ООО «Учебно-информационном центре дополнительного образования» швейному делу по машинной вышивке и вязанию в мастерской «Макошь»(планируется к обучению 12 человек) | В рамках социального партнерства | январь – май | Иксанова Н.Н., юрисконсульт |
| 2 | Обучение в ЧУ ПО учебный центр «Техника» по профессии водитель категории «А», «В», «С» (планируется к обучению 70 человек) | МБ – 1 404 000 руб. + 50% - личный взнос. | январь- март, октябрь – декабрь | Воробьева Д.В., консультант УО |
| **«Демография»**  **Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет»**  позволит обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. | | | | |
| 1 | Предоставление образовательных услуг, в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями, в штате которых имеются специалисты (логопеды, психологи, дефектологи) воспитанникам дошкольных учреждений. | До 3-х баллов из стимулирующих выплат | в течение года | Арбатская Е.С., консультант |
| 2 | Укрепление материально-технической базы МКДОУ района | в рамках областной субвенции – 1 940,0 тыс. руб. | сентябрь | Арбатская Е.С., консультант |
| **Проект «Укрепление общественного здоровья»**  **(участие в рамках мероприятий)** | | | | |
| 1 | Участие в санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания» | ---- | в течение учебного года | Войтова Ю.М., специалист УО |