## ТАБ.2
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024-2034 гг" (годовой с нарастающим итогом)
по состоянию на 31.12.2024 год
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Плановый срок тсполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источники финансирования | Объем финасирования, предусмотренный на 2024 год, тыс.руб. | Профинансированно за отчетный период, тыс.руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2024 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения (при наличии)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа «Развитие образования на 2024-2034 гг.» | всего, в том числе; | год | всего | 1276044.43 | 1250537.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 878691.84 | 876880.1
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47828.1 | 47460.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 349524.49 | 326196.5
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 1211770.2 | 1188544.8 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 878195.6 | 876383.9
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47828.1 | 47460.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 285746.6 | 264700.3
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ "Гармония" | год | всего: | 44676.73 | 43838.7 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 496.24 | 496.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 44180.49 | 43342.5
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 18968.3 | 18153.7 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 18968.3 | 18153.7
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 629.1 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 629.1 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Подпрограмма №1 "Повышение эффективности систем дошкольного образования Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 399657.9 | 395040.6 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 318645 | 317533.3
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 81012.9 | 77507.3
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 399657.9 | 395040.6 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 318645 | 317533.3
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 81012.9 | 77507.3
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений Киренского района | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 394517.2 | 390059.9 | количество ОО | 19 | 19 | счета за декабрь перешли на оплату в 2025г.
|  |  | ОБ | 318645 | 317533.3
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 75872.2 | 72526.6
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2 Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных организациях Киренского района | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 2729.5 | 2723.2 | количество ОО | 12 | 12 | экономия сложилась в результате электронных аукционов
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 2729.5 | 2723.2
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 Текущий ремонт дошкольных образовательных организаций района | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1312.7 | 1290.1 | количество ОО | 12 | 12 | экономия сложилась в результате электронных аукционов
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1312.7 | 1290.1
|  |  | ИИ | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности во всех дошкольных образовательных организациях района | Управление образования администрации Киренского муниципального района; Дошкольные образовательные организации Киренского района | год | всего: | 1098.5 | 967.4 | количество ОО | 12 | 12 | из за отсутсвия обслуживающей организации на территории района, договора на обслуживание систем безопасности не были заключены
|  |  | ОБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | МБ | 1098.5 | 967.4
|  |  | ИИ | 0 | 0
Подпрограмма 2 Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования Киренского района» | Всего, в том числе: | год | всего: | 743926.7 | 727369.6 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 547620.5 | 546922.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47828.1 | 47460.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 148478.1 | 132986.8
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 742372.7 | 725988 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 547620.5 | 546922.2
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 47828.1 | 47460.6
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 146924.1 | 131605.2
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" | год | всего: | 1554 | 1381.6 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1554 | 1381.6
|  |  | Иные источники (ИИ) | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Киренского района | всего, в том числе: | год | всего: | 687881.1 | 673903 | количество ОО | 14 | 14 | счета за декабрь перешли на оплату в 2025г.
|  |  | МБ | 117627.7 | 104702
|  |  | ФБ | 37854 | 37492.6
|  |  | ОБ | 532399.4 | 531708.4
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 687881.1 | 673903
|  |  | МБ | 117627.7 | 104702
|  |  | ФБ | 37854 | 37492.6
|  |  | ОБ | 532399.4 | 531708.4
Основное мероприятие 2.2 Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 2596.7 | 2575.7 | количество ОО | 14 | 14 | экономия сложилась в результате электронных аукционов
|  |  | МБ | 917.5 | 896.6
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1679.2 | 1679.1
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 2596.7 | 2575.7
|  |  | МБ | 917.5 | 896.6
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 1679.2 | 1679.1
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт общеобразовательных организациях района | всего, в том числе: | год | всего: | 4988 | 4869.4 | количество ОО | 14 | 14 | экономия сложилась в результате электронных аукционов
|  |  | МБ | 4988 | 4869.4
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | МБ | 4988 | 4869.4
Основное мероприятие 2.4 Обеспечение безопасности во всех общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 10777.9 | 9665.7 | количество ОО | 14 | 14 | из за отсутсвия обслуживающей организации на территории района, договора на обслуживание систем безопасности не были заключены
|  |  | МБ | 10777.9 | 9665.7
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 10777.9 | 9665.7
|  |  | МБ | 10777.9 | 9665.7
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5. Реализация Муниципального проекта "Современная школа" | всего, в том числе: | год | всего: | 380.6 | 380.6 | количество ОО | 2 | 2
|  |  | МБ | 380.6 | 380.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 380.6 | 380.6
|  |  | МБ | 380.6 | 380.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование школьного питания | всего, в том числе: | год | всего: | 35748.4 | 34593.6 | количество ОО | 14 | 14 | снижение количества питающихся за счет родительской платы
|  |  | МБ | 12232.4 | 11090.9
|  |  | ФБ | 9974.1 | 9968
|  |  | ОБ | 13541.9 | 13534.7
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 25774.3 | 24625.6
|  |  | ФБ | 9974.1 | 9968
|  |  | МБ | 12232.4 | 11090.9
|  |  | ОБ | 13541.9 | 13534.7
Основное мероприятие 2.7. Реализация проекта "Дети Приангарья" | всего, в том числе: | год | всего: | 1554 | 1381.6 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | не все дети приняли участия в региональном этапе олимпиад
|  |  | МБ | 1554 | 1381.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, образовательные организации |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 1554 | 1381.6
|  |  | МБ | 1554 | 1381.6
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 3 «Развитие МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | Всего, в том числе: | год | всего: | 43087.1 | 41620 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 43087.1 | 41620
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района | год | всего: | 629.1 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 629.1 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 42458 | 41620 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 42458 | 41620
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 28198.9 | 27871.2 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | счета за декабрь перешли на оплату в 2025г.
|  |  | МБ | 28198.9 | 27871.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2.Укрепление материально-технической базы учреждения | МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3.Текущий ремонт здания, закрепленного за МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» на праве оперативного управления | МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» | год | МБ | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Киренском районе | Всего, в том числе: | год | всего: | 14888.2 | 13748.8 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | Х | Х | Х
| МАУ ДО ДЮЦ «Гармония» |  | МБ | 14259.1 | 13748.8 |  | 1 | 1
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Администрация Киренского муниципального района |  | МБ | 629.1 | 0 |  | 1 | 0 | неосвоенные гранты по ПФ
Подпрограмма № 4 «Удовлетворение потребности в строительстве и капитальном ремонте образовательных учреждений в Киренском районе» | всего, в том числе: | год | всего: | 10235.51 | 10104.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1555 | 1425.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 8680.5 | 8678.8
| Управление образования администарции Киренского муниципального района | год | всего: | 10235.5 | 10104.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1555 | 1425.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 8680.5 | 8678.8
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | год | всего: | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. Реконструкция, капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 10235.5 | 10104.2 | количество ОО | 3 | 3 | экономия сложилась в результате электронных аукционов
|  |  | МБ | 1555 | 1425.4
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 8680.5 | 8678.8
| МАУО ДОД ДЮЦ "Гармония" |  | всего: | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. Реализация муниципального проекта "Успех каждого ребенка" | всего в том числе; | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района, Руководители ОО |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
4.2.1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 5 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей Киренского района» | всего, в том числе: | год | всего: | 9708.73 | 9562.2 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 5962.89 | 5816.4
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 3745.84 | 3745.8
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 7490 | 7343.5
|  |  | МБ | 4240.4 | 4093.9
|  |  | ОБ | 3249.6 | 3249.6
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 2218.73 | 2218.7
|  |  | МБ | 1722.49 | 1722.5
|  |  | ОБ | 496.24 | 496.2
Основное мероприятие 5.1. Приобретение оборудования для оздоровительных организаций | всего, в том числе: | год | всего: | 0 | 0 | количество ОО | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 5.2 Организация отдыха детей | всего, в том числе: | год | всего: | 9437.04 | 9294 | количество ОО | 13 | 13 | детям из льготных категорий путевки были предоставлены бесплатно
|  |  | МБ | 5691.2 | 5548.2
|  |  | ОБ | 3745.84 | 3745.8
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 7241.2 | 7098.2
|  |  | МБ | 3991.6 | 3848.6
|  |  | ОБ | 3249.6 | 3249.6
| МКУ "Центр развития образования" |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 2195.84 | 2195.8
|  |  | МБ | 1699.6 | 1699.6
|  |  | ОБ | 496.24 | 496.2
Основное мероприятие 5.3. Создание безопасных условий в оздоровительных организациях | всего, в том числе: | год | всего: | 271.69 | 268.2 | количество ОО | 13 | 13 | площадь акарицидной обработки была сокращена
|  |  | МБ | 271.69 | 268.2
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 248.8 | 245.3
|  |  | МБ | 248.8 | 245.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» |  | всего: | 22.89 | 22.9
|  |  | МБ | 22.89 | 22.9
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | всего, в том числе: | год | всего: | 68351.7 | 65855.3 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 68351.7 | 65855.3
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 51462.7 | 49608.5
|  |  | МБ | 51462.7 | 49608.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 16889 | 16246.8
|  |  | МБ | 16889 | 16246.8
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности Управления образования | Управление образования администрации Киренского муниципального района | год | всего: | 51462.7 | 49608.5 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | счета за декабрь перешли на оплату в 2025г.
|  |  | МБ | 51462.7 | 49608.5
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования» | МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 16889 | 16246.8
|  |  | МБ | 16889 | 16246.8
|  |  | ОБ | 0 | 0
Подпрограмма № 7 «Педагогические кадры муниципального образования Киренский район» | всего, в том числе: | год | всего: | 1076.8 | 985.3 | Х | Х | Х | Х
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из местного бюджета (МБ) | 1076.8 | 985.3
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 551.5 | 460
|  |  | МБ | 551.5 | 460
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 525.3 | 525.3
|  |  | МБ | 525.3 | 525.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1. Предоставление денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования Киренского района | всего, в том числе: |  | всего: | 551.5 | 460 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1 | выплата имеет заявительный характер.
|  |  | МБ | 551.5 | 460
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 551.5 | 460
|  |  | МБ | 551.5 | 460
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.2. Предоставление мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении | всего, в том числе: |  | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.3. Предоставление или приобретение квартир для педагогических работников | всего, в том числе: |  | всего: | 0 | 0 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.4. Поощрение, награждение и чествование педагогов-участников различных мероприятий и конкурсов | всего, в том числе: |  | всего: | 294 | 294 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 294 | 294
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 294 | 294
|  |  | ОБ | 0 | 0
Основное мероприятие 7.5. Органиазция и подготовка к проведению мероприятий районных семинаров, конференций, конкурсов. | всего, в том числе: |  | всего: | 231.3 | 231.3 | осуществление мероприятия (1-да, 0-нет) | 1 | 1
|  |  | МБ | 231.3 | 231.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
| Управление образования администрации Киренского муниципального района |  | всего: | 0 | 0
|  |  | МБ | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0
| МКУ «Центр развития образования» |  | всего: | 231.3 | 231.3
|  |  | МБ | 231.3 | 231.3
|  |  | ОБ | 0 | 0
Начальник Управления образования администрации Киренского муниципального района |  |  | О.П. Сурова
Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ |  |  | Поляченко М.Г.
Согласованно:
Начальник финансового управления Администрации Киренского Муниципального района |  |  | Е.А. Шалда
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-32-07

## Лист1
Таблица 1.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)
"Развитие образования 2024-2034 гг."
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31.12.2024 год
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения
[5 empty] | -/+ | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа «Развитие образования на 2024 – 2034 годы»
1 | Доля воспитанников МКДОУ и их родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством и доступностью дошкольным образованием. | % | 97 | 97 | 0 | -
2 | Доля дошкольных образовательных организаций, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу дошкольных образовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | -
3 | Доля школьников, участвующих в мероприятиях различной направленности за пределами Киренского района от общего числа школьников. | % | 1.8 | 4 | 2.2 | - | усиленное финансирование мероприятий, повышенная заинтересованность школьников
4 | Доля общеобразовательных организаций, оборудованных современным технологическим оборудованием к общему числу общеобразовательных организаций | % | 83 | 83 | 0 | -
5 | Доля учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония», осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа учащихся МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» | % | 67 | 67 | 0 | -
6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 69.5 | 72.3 | 2.8 | - | введение новых программ дополнительного образования
7 | Доля образовательных организаций после проведения капитального ремонта к общему числу ОО. | % | 81 | 81 | 0 | -
8 | Доля детей, отдохнувших и оздоровленных в летний период к общему числу школьников. | % | 65 | 65 | 0 | -
9 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных созданием условий для получения доступного и качественного образования детей | % | 87 | 87 | 0 | -
10 | Процент укомплектованности образовательных организаций педагогическими кадрами | % | 85 | 96 | 11 | - | Предоставление мер поддержки молодым и приглашенным специалистам
| Начальник Управления образования Киренского муниципального района |  | О.П. Сурова
| Заместитель начальника УО (по ФХД) -Начальник отдела БПиФ |  | М.Г. Поляченко
Исполнитель Поляченко М.Г. 4-44-87